## 模板拆除
表A.1 |  | 模板拆除 |  |  |  | 隐蔽工程质量验收记录
编号： | [8 empty] | {{文件编号}}
工程名称 | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  | 工程地点 |  | 广东省佛山市高明区更合大道248号
施工单位 | {{施工单位}} |  |  | 项目经理 | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 专业工长
分包单位 | {{分包单位}} |  |  | 分包负责人 | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 专业工长 |  |  | 席桂华
分部工程 | 地基与基础工程 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 基础模板
隐蔽工程名称 | 模板拆除 |  |  |  | 施工图编号 |  | 结施17 结施18 结施19
隐蔽工程验收 内容和设计及 规范要求 | 1、底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。 2、当设计无具体要求时,混凝土强度应符合规定。
隐蔽工程验收 部位 | 施工单位自查记录
| 使用的主要材料检查记录 |  |  |  | 施工质量检查记录
一次、二次预制舱、箱变基础 | 1、模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求且应安装牢固。 |  |  |  | 1、模板及其支架刚度和稳定性要求，且安装牢固。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 2、各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留洞不得遗漏，且安装牢固。 |  |  |  | 2、各部位的模板安装位置正确，垫块等安装稳固。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 3、模板清洁、脱模剂涂刷均匀，钢筋和混凝土接茬处无污渍。 |  |  |  | 3、模板清洁、脱模剂涂刷均匀，接茬处无污渍。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 4、浇注混凝土前，模板的杂物应清理干净；钢模板板面不应有明显锈渍。 |  |  |  | 4、浇注混凝土前，模板的杂物已清理干净。
以下空白
监理（建设）单位验收意见： |  |  |  |  | 施工单位检查意见：
质查员：
监理工程师： |  |  |  |  | 项目质量（技术）负责人：
|  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 钢筋
表A.1 |  | 钢筋 |  |  |  | 隐蔽工程质量验收记录
编号： | [8 empty] | {{文件编号}}
工程名称 | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  | 工程地点 |  | 广东省佛山市高明区更合大道248号
施工单位 | {{施工单位}} |  |  | 项目经理 | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 专业工长
分包单位 | {{分包单位}} |  |  | 分包负责人 | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 专业工长 |  |  | 席桂华
分部工程 | 地基与基础 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 基础钢筋
隐蔽工程名称 | 钢筋 |  |  |  | 施工图编号 |  | 结施17 结施18 结施19
隐蔽工程验收 内容和设计及 规范要求 | 1.钢筋有质量证明书，质量合格证，钢筋均无锈蚀，无污染。 2.钢筋品种、规格、数量、接头位置和形式(采用绑扎)均符合设计要求。
隐蔽工程验收 部位 | 施工单位自查记录
| 使用的主要材料检查记录 |  |  |  | 施工质量检查记录
一次、二次预制舱、箱变基础 | 1.钢筋型号：HRB400，钢筋规格、型号、直径符合设计要求。 |  |  |  | 现场检查钢筋上的标识和外观质量。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 2.钢筋尺寸、弯钩角度、弯钩平直段长度符合设计及施工规范要求。 |  |  |  | 用直尺量测，箍筋内尺寸等。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 3.钢筋连接形式、连接区段长度符合设计及施工规范要求。 |  |  |  | 钢筋连接接头面积率符合设计要求。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 4.纵向钢筋间距、箍筋间距、双层钢筋间距、弯起点位置、钢筋接头位置符合设计要求。 |  |  |  | 施工规范规定绑扎，固定牢固。
以下空白
监理（建设）单位验收意见： |  |  |  |  | 施工单位检查意见：
质查员：
监理工程师： |  |  |  |  | 项目质量（技术）负责人：
|  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 低压交流电缆
表A.1 |  | 低压交流电缆 |  |  |  | 隐蔽工程质量验收记录
编号： | [8 empty] | {{文件编号}}
工程名称 | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  | 工程地点 |  | 广东省佛山市高明区更合大道248号
施工单位 | {{施工单位}} |  |  | 项目经理 | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 专业工长
分包单位 | {{分包单位}} |  |  | 分包负责人 | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 专业工长 |  |  | {{施工单位项目技术负责人}}
分部工程 | 子方阵电气线路安装 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 电缆线路施工
隐蔽工程名称 | 低压交流电缆 |  |  |  | 施工图编号 |  | 结施02 结施03 结施04 结施05 结施06 结施07
隐蔽工程验收 内容和设计及 规范要求 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm²低压交流电缆，规格、质量符合设计要求；电缆的线径满足方阵各自回路通过最大电流的要求；电缆与接线端应采用连接端头，并且有抗氧化措施，连接紧固无松动；各插接口紧密度、线槽符合相关设计要求。
隐蔽工程验收 部位 | 施工单位自查记录
| 使用的主要材料检查记录 |  |  |  | 施工质量检查记录
1#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
2#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
3#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
4#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
5#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
6#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
7#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
8#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
9#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
10#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
11#逆变器 | 采用ZC-YJLHV22-1.8/3KV3*240mm²+1*120mm² 低压交流电缆123 m,规格、质量符合设计要求，外观无破损。 |  |  |  | 经检查，低压交流电缆敷设的施工质量符合设计及规范要求。
监理（建设）单位验收意见： |  |  |  |  | 施工单位检查意见：
质查员：
监理工程师： |  |  |  |  | 项目质量（技术）负责人：
|  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日