## 钢筋
表A.1 |  | 钢筋 |  |  |  | 隐蔽工程质量验收记录
编号： | [8 empty] | {{文件编号}}
工程名称 | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  | 工程地点 |  | 广东省佛山市高明区更合大道248号
施工单位 | {{施工单位}} |  |  | 项目经理 | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 专业工长
分包单位 | {{分包单位}} |  |  | 分包负责人 | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 专业工长 |  |  | 席桂华
分部工程 | 地基与基础 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 基础钢筋
隐蔽工程名称 | 钢筋 |  |  |  | 施工图编号 |  | 结施17 结施18 结施19
隐蔽工程验收 内容和设计及 规范要求 | 1.钢筋有质量证明书，质量合格证，钢筋均无锈蚀，无污染。 2.钢筋品种、规格、数量、接头位置和形式(采用绑扎)均符合设计要求。
隐蔽工程验收 部位 | 施工单位自查记录
| 使用的主要材料检查记录 |  |  |  | 施工质量检查记录
一次、二次预制舱、箱变基础 | 1.钢筋型号：HRB400，钢筋规格、型号、直径符合设计要求。 |  |  |  | 现场检查钢筋上的标识和外观质量。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 2.钢筋尺寸、弯钩角度、弯钩平直段长度符合设计及施工规范要求。 |  |  |  | 用直尺量测，箍筋内尺寸等。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 3.钢筋连接形式、连接区段长度符合设计及施工规范要求。 |  |  |  | 钢筋连接接头面积率符合设计要求。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 4.纵向钢筋间距、箍筋间距、双层钢筋间距、弯起点位置、钢筋接头位置符合设计要求。 |  |  |  | 施工规范规定绑扎，固定牢固。
以下空白
监理（建设）单位验收意见： |  |  |  |  | 施工单位检查意见：
质查员：
监理工程师： |  |  |  |  | 项目质量（技术）负责人：
|  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日