## 模板拆除
表A.1 |  | 模板拆除 |  |  |  | 隐蔽工程质量验收记录
编号： | [8 empty] | 5028G01-SG-ZHHC-03-01-04-YB-001
工程名称 | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  | 工程地点 |  | 广东省佛山市高明区更合大道248号
施工单位 | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目经理 | 谢智敏 |  |  | 专业工长
分包单位 | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  | 分包负责人 | 胡彦芳 |  |  | 专业工长 |  |  | 席桂华
分部工程 | 地基与基础工程 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 基础模板
隐蔽工程名称 | 模板拆除 |  |  |  | 施工图编号 |  | 结施17 结施18 结施19
隐蔽工程验收 内容和设计及 规范要求 | 1、底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。 2、当设计无具体要求时,混凝土强度应符合规定。
隐蔽工程验收 部位 | 施工单位自查记录
| 使用的主要材料检查记录 |  |  |  | 施工质量检查记录
一次、二次预制舱、箱变基础 | 1、模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求且应安装牢固。 |  |  |  | 1、模板及其支架刚度和稳定性要求，且安装牢固。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 2、各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留洞不得遗漏，且安装牢固。 |  |  |  | 2、各部位的模板安装位置正确，垫块等安装稳固。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 3、模板清洁、脱模剂涂刷均匀，钢筋和混凝土接茬处无污渍。 |  |  |  | 3、模板清洁、脱模剂涂刷均匀，接茬处无污渍。
一次、二次预制舱、箱变基础 | 4、浇注混凝土前，模板的杂物应清理干净；钢模板板面不应有明显锈渍。 |  |  |  | 4、浇注混凝土前，模板的杂物已清理干净。
以下空白
监理（建设）单位验收意见： |  |  |  |  | 施工单位检查意见：
质查员：
监理工程师： |  |  |  |  | 项目质量（技术）负责人：
|  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日