## 第1页
| 干式变压器安装 |  |  |  |  | 分项工程质量验收表
| 工程编号： | 5028G01-0011 | [6 empty] | 表号：DL/T 5161.3 |  |  | 表1.0.2
| 单位（子单位）工程名称 |  | 并网点光伏变电系统 |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 子方阵电气安装 |  |  | 检验批数 | /
| 总承包单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 | 蒋志炜
| 施工单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 | 刘彦堂
| 分包单位 |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 |  |  | 分包内容
| 安装位置 | #1光伏升压变 |  |  |  | 电压等级 |  | 10KV
| 型号规格 | SCB13-2000/10.5/0.8 |  |  |  | 制造厂家 |  | 广东中鹏电气有限公司
| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收结果 |  |  |  | 单项 结论
| 本体 检查 | 外壳及附件 |  | 铭牌及接线图标志 |  | 齐全清晰 |  | 齐全清晰 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 外观检查 |  | 无破损、变形 |  | 无破损、变形 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 绝缘子外观 |  | 光滑、无裂纹 |  | 光滑、无裂纹 |  |  |  | 合格
|  | 铁芯 检查 |  | 外观检查 |  | 无碰伤变形、漆膜完好、表面清洁无异物 |  | 无碰伤变形、漆膜完好、表面清洁无异物 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 铁芯紧固件检查 |  | 紧固、无松动 |  | 紧固、无松动 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 铁芯绝缘电阻 | 主控 | 绝缘良好 |  | 绝缘良好 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 铁芯接地 | 主控 | 一点接地，且牢固可靠、导通良好 |  | 一点接地，且牢固可靠、导通良好 |  |  |  | 合格
|  | 绕组 检查 |  | 绕组接线检查 | 主控 | 牢固正确 |  | 牢固正确 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 表面检查 |  | 无放电痕迹及 裂纹 |  | 无放电痕迹及 裂纹 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 绝缘电阻 | 主控 | 绝缘良好 |  | 绝缘良好 |  |  |  | 合格
|  | 调压 装置 |  | 调压机构 |  | 传动无卡阻、指示正确 |  | 传动无卡阻、指示正确 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 分接头 |  | 连接正确 |  | 连接正确 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 连接线 |  | 紧固、无松动 |  | 紧固、无松动 |  |  |  | 合格
|  | 引出线 |  | 绝缘层 |  | 无损伤、裂纹 |  | 无损伤、裂纹 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 裸露导体外观 | 主控 | 无毛刺尖角 |  | 无毛刺尖角 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 裸导体相间及对地距离 | 主控 | 符合GB 50149 规定 |  | 符合GB 50149 规定 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 防松件 | 主控 | 齐全、完好 |  | 齐全、完好 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 引线支架 |  | 固定牢固、无 损伤 |  | 固定牢固、无 损伤 |  |  |  | 合格
#1光伏升压变

## 第2页
[8 empty] | 表号：DL/T 5161.3 |  |  | 续表1.0.2
| 单位（子单位）工程名称 |  | 并网点光伏变电系统 | 分部（子分部） 工程名称 |  | 子方阵电气安装 |  |  | 检验批数 |  | /
| 总承包单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 |  | 蒋志炜
| 施工单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 |  | 刘彦堂
| 分包单位 |  | 河南誉华美建设工程有限公司 | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 |  |  | 分包内容
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收结果 |  |  |  |  | 单项 结论
| 本体及 附件 安装 | 本体固定 |  |  | 牢固、可靠 |  | 牢固、可靠 |  |  |  |  | 合格
|  | 温控装置 |  |  | 动作可靠、指示正确 |  | 动作可靠、指示正确 |  |  |  |  | 合格
|  | 加热装置 |  |  | 无损伤、绝缘良好 |  | 无损伤、绝缘良好 |  |  |  |  | 合格
|  | 风机系统 |  |  | 牢固、转向正确 |  | 牢固、转向正确 |  |  |  |  | 合格
|  | 相色标志 |  |  | 齐全、正确 |  | 齐全、正确 |  |  |  |  | 合格
| 接地 | 外壳接地 |  | 主控 | 牢固、导通良好 |  | 牢固、导通良好 |  |  |  |  | 合格
|  | 本体接地 |  | 主控 | [7 empty] | 合格
|  | 温控器接地 |  |  | 用软导线可靠接地，且导通良好 |  | 用软导线可靠接地，且导通良好 |  |  |  |  | 合格
风机接地
可开启门接地
|  | 中性点接地 |  | 主控 | 符合设计要求 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  | 合格
验收结论：
检查符合设计及规范要求，验收合格。
验收单位签字
| 施工单位 | [8 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [8 empty] | 年 月 日
#1光伏升压变干式变压器安装